## 요약
결과물 형식 견본입니다. 사업명·요구사항·판정 값은 전부 가상이며 정확도와 무관합니다. 실제 납품물은 고객 표 원형 위에 같은 3열이 붙습니다.
사업명 | (예시) ○○시 데이터 플랫폼 구축 사업
회차 | 설계단계
검토 기준일 | 2026-09-12
입력 문서 | 제안요청서(hwp, 138,945자) · 요구사항정의서(xlsx, 65행) · 화면정의서(hwp) · 프로그램명세서(hwp) · 인터페이스정의서(docx) · 요구사항추적표(xlsx, 5행 — 견본)
요구사항 수 | RFP 원자 7 / 표 행 5
점검 구분 | 검사 항목 | 적합 예상 | 부적합 예상 | 확인 필요
형식 요건 (FORM) | 5 | 4 | 1 | 0
추적성 (ROW·REF) | 7 | 4 | 2 | 1
설계 반영 (DSGN) | 4 | 1 | 2 | 1
설계 반영 세부 항목 (DSGN) | 5 | 2 | 2 | 1
검사기준서 대응 (CRIT) | 4 | 3 | 1 | 0
시험결과 대응 (TEST · 종료 회차 견본) | 4 | 2 | 2 | 0
고정 문장 | 판정은 감리원의 점검 순서(형식 요건·추적성·설계 반영)를 문서만으로 먼저 수행한 예상입니다. 확정은 감리원이 합니다.
보지 않은 것 | 사업관리·DB·시스템 구조·보안 영역, 시험 수행 여부.

## 요구사항추적표(검토본)
결과물 형식 견본입니다. 사업명·요구사항·판정 값은 전부 가상이며 정확도와 무관합니다. 실제 납품물은 고객 표 원형 위에 같은 3열이 붙습니다. — 왼쪽 8열은 고객 표 원형, 오른쪽 3열이 검토 결과
요구사항 ID | 요구사항명 | 유스케이스 ID | 화면 ID | 컴포넌트 ID | 프로그램 ID | 단위시험 ID | 통합시험 시나리오 ID | 판정(예상) | 근거 | 비고
SFR-012 | 실시간 알림 3초 이내 도달 | UC-04 | SCR-031 |  | PGM-052 | UT-031 |  | 부적합 예상 | 화면정의서 §3.4 SCR-031 「이벤트 발생 시 사용자 화면에 알림 배너를 표시한다」 — 3초 이내 도달 ↔ 도달 시간 기준 없음 | DSGN · 3초 이내 도달 ↔ 도달 시간 기준 없음
SFR-015 | 데이터셋 목록 검색(키워드·분류) | UC-02 | SCR-012 |  | PGM-018 | UT-012 | IT-02 | 적합 예상 | 화면정의서 §2.1 SCR-012 「키워드 및 분류 체계(대·중·소)로 데이터셋을 검색한다」 | DSGN
SFR-020 | 외부 API 연계 이력 관리 | UC-07 | SCR-045 |  | PGM-118 |  |  | 부적합 예상 | 검색한 문서 3건에 PGM-118 없음 | REF · 표가 가리킨 PGM-118 이(가) 산출물에 없음 · DSGN · 요구 「연계 이력(요청·응답·시각)을 관리」 미반영
SFR-031 | 관리자 권한 분리(조회/승인) | [6 empty] | 부적합 예상 | 유스케이스 ID·화면 ID·컴포넌트 ID·프로그램 ID 열 비어 있음 | FORM · 설계단계 추적 항목 미기재(유스케이스 ID·화면 ID·컴포넌트 ID·프로그램 ID)
SFR-033 | 개인정보 항목 마스킹 표시 | UC-09 | SCR-071 |  | PGM-140 | UT-071 |  | 확인 필요 | 프로그램명세서 §7.2 PGM-140 「조회 결과의 개인정보 항목은 표시 정책에 따른다」 — 표가 갈림(covered/partial/covered/partial/partial) — 가장 무거운 표는 partial. 확인 필요 | DSGN · 표가 갈림(covered/partial/covered/partial/partial) — 가장 무거운 표는 partial. 확인 필요
표에 없음 — RFP 요구사항 중 대응 행이 없는 것(시트 ③과 같음)
SFR-007 | SFR-007 수집 데이터의 원천·수집 시각·처리 이력을 메타데이터로 보존하여야 한다 | [6 empty] | 부적합 예상 | 제안요청서 | ROW · 추적표에 행 없음
| 동시 사용자 200명 기준 화면 응답 3초 이내 | [6 empty] | 확인 필요 | 제안요청서 | ROW · 고유번호 없음, 이름 유사도로도 대응 안 됨 — 같은 항목인지 확인

## 세부 항목 판정
요구사항의 세부 항목(RFP 표의 О 항목)마다 설계 절과 대조한 결과 전부. 시트 ② 의 판정은 이 중 가장 무거운 것
항목 | 요구사항 ID | 요구 세부 항목(원문 인용) | 설계 문서 · 절 | 판정(예상) | 설계 인용 | 빠진 조건 · 비고 | 대응 방식
SFR-012 (1) | SFR-012 | 「실시간 알림은 이벤트 발생 후 3초 이내 사용자에게 도달」 | 화면정의서 · §3.4 SCR-031 | 부적합 예상 | 「이벤트 발생 시 사용자 화면에 알림 배너를 표시한다」 | 3초 이내 도달 ↔ 도달 시간 기준 없음 | 표가 가리킨 ID 절
SFR-012 (2) | SFR-012 | 「알림 이력은 30일간 보관」 | 화면정의서 · §3.4 SCR-031 표 | 적합 예상 | 「알림 이력은 30일간 보관하며 만료 이력은 배치가 삭제한다」 |  | 표가 가리킨 ID 절
SFR-015 (1) | SFR-015 | 「키워드와 분류 체계(대·중·소)로 검색」 | 화면정의서 · §2.1 SCR-012 | 적합 예상 | 「키워드 및 분류 체계(대·중·소)로 데이터셋을 검색한다」 |  | 표가 가리킨 ID 절
SFR-020 (1) | SFR-020 | 「연계 이력(요청·응답·시각)을 관리」 | 프로그램명세서 | 부적합 예상 |  | 요구를 다루는 절 없음 | 용어 겹침 절
SFR-033 (1) | SFR-033 | 「개인정보 항목은 조회 화면에서 마스킹하여 표시」 | 프로그램명세서 · §7.2 PGM-140 | 확인 필요 | 「조회 결과의 개인정보 항목은 표시 정책에 따른다」 | 표가 갈림(covered/partial/covered/partial/partial) — 가장 무거운 표는 partial. 확인 필요 | 표가 가리킨 ID 절

## 표에 없는 요구사항
RFP 원자 중 추적표에 대응 행이 없는 것
RFP 고유번호 | 요구사항(원문 인용) | 출처(문서 §절) | 판정(예상) | 비고
SFR-007 | 「SFR-007 수집 데이터의 원천·수집 시각·처리 이력을 메타데이터로 보존하여야 한다」 | 제안요청서 | 부적합 예상 | ROW · 추적표에 행 없음
| 「동시 사용자 200명 기준 화면 응답 3초 이내」 | 제안요청서 | 확인 필요 | ROW · 고유번호 없음, 이름 유사도로도 대응 안 됨 — 같은 항목인지 확인

## 지적 예상 목록
감리 수행 가이드 개선권고 문장 틀. 순서 = B→C→D→A→E→F
No | 유형 | 대상 요구사항 ID | 현황 및 문제점 | 개선방향 | 관련 행(시트 ②·③)
1 | B · 표에 없는 요구사항 | SFR-007 | 과업내용의 요구사항이 대비표에서 누락된 것이 확인되므로 보완할 필요가 있음. RFP SFR-007 1건이 추적표에 행으로 존재하지 않음. 예: 「SFR-007 수집 데이터의 원천·수집 시각·처리 이력을 메타데이터로 보존하여야 한다」 | 누락 요구사항을 추적표에 추가하고 설계 반영 여부를 확인. | ③
2 | C · 가리킨 ID 부재 | SFR-020 | 대비표가 가리킨 산출물 항목의 추적 가능 여부를 점검한 결과, 존재하지 않는 항목이 확인되므로 보완할 필요가 있음. PGM-118 1건이 산출물에 없음(검색 문서 3건). | 실제 산출물 ID 로 정정하거나 해당 산출물을 작성. | ② SFR-020
3 | D · 설계 반영 미흡 | SFR-012, SFR-020 | 설계 산출물이 요구사항의 내용을 적정하게 반영하고 있는지 점검한 결과, 핵심 조건이 반영되지 않은 항목이 확인되므로 보완할 필요가 있음. SFR-012: 요구 「실시간 알림은 이벤트 발생 후 3초 이내 사용자에게 도달」 ↔ 설계 「이벤트 발생 시 사용자 화면에 알림 배너를 표시한다」 — 3초 이내 도달 ↔ 도달 시간 기준 없음 미기술; SFR-020: 요구 「연계 이력(요청·응답·시각)을 관리」 ↔ 설계 「해당 절 없음」 — 요구를 다루는 절 없음 미기술 (2건) | 설계서 해당 절에 조건(수치·기한·권한·예외)을 명시하고 추적표 근거 갱신. | ②-1 SFR-012 (1) · SFR-020 (1)
4 | A · 형식 요건 | SFR-031 | 대비표의 요구사항ID별 관련 산출물 정보 작성 현황을 점검한 결과, 설계단계 추적 항목이 기재되지 않은 요구사항이 확인되므로 보완할 필요가 있음. 요구사항 1건(SFR-031)의 유스케이스 ID·화면 ID·컴포넌트 ID·프로그램 ID 열이 비어 있음. | 해당 요구사항이 반영된 설계 산출물의 ID 를 기재하고, 미반영이면 사유(제외·이관·후속 단계)를 명시. | ② SFR-031
5 | E · 검사기준서 대응 | CK-099 | 검사기준서의 검사항목이 요구사항과 대응되고 판정 가능한지 점검한 결과, 보완이 필요한 항목이 확인됨. 요구사항과 대응되지 않는 검사항목 1건 / 판정 기준이 없는 항목 0건. | 요구사항ID 대응과 예상 결과·판정 기준을 기재. | 검사기준서

## 과업대비표(검토본)
요구정의 회차 — 과업대비표 원형 + 3열
과업항목 ID | 과업내용 | 요구사항 ID | 판정(예상) | 근거 | 비고
T-04 | 데이터 수집 메타데이터 보존 |  | 부적합 예상 | 요구사항정의서에 대응 ID 없음 | ROW · 과업내용이 요구사항정의서에 없음
T-05 | 외부 API 연계 | REQ-F-020 | 적합 예상 | 요구사항정의서 REQ-F-020 | —

## 검사기준서·시험결과 대응
종료 회차 — 검사기준서 × 시험결과서
검사항목 ID | 요구사항 ID | 검사기준(원문) | 시험 케이스 ID | 결과 | 조치 | 판정(예상) | 비고
CK-012 | SFR-012 | 「알림 발생 후 3초 이내 화면 표시」 | CK-012 | 실패 |  | 부적합 예상 | TEST · 실패 후 조치 미기재
CK-015 | SFR-015 | 「키워드·분류 검색 결과 일치」 | CK-015 | 통과 |  | 적합 예상 | TEST
CK-020 | SFR-020 | 「연계 이력 조회 가능」 |  |  |  | 부적합 예상 | TEST · 시험 케이스 없음
CK-099 | SFR-099 | 「정상 동작」 | CK-099 | 통과 |  | 적합 예상 | TEST